## Work Breakdown Structure
[6 empty] | Total | Done | Open | Not Open | Start Over |  | Finish Over |  |  | 2018-07-16 | [60 empty] | 5% |  |  | 15% |  |  | 80% | [57 empty] | Date： 2018/07/16
PROJECT NAME | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [63 empty] | step logic |  |  | Testcase logic |  |  | Code | [57 empty] | 0
Summary Information
[6 empty] | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 43294 |  | 43296 |  |  |  | 2018 | 7 | [30 empty] | 8 | [30 empty] | 9 | [29 empty] | 10 | [30 empty] | Note
Category | SubCategory | No | Task/Function | SubTask/SubFuntion | Phụ trách | Plan |  | Actual |  | Cost Plan |  | Cost Actual |  | Status | Progress | time axis 2018-07-01 to 2018-10-31
[6 empty] | Start | Finish | Start | Finish | Hours | Days | Hours | Days | time axis 2018-07-01 to 2018-10-31
Database | productcategory |  | các thuộc tính(id, code , name) | xây dựng các cấu trúc | Định | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-15 | hoàn thành
| product |  | các thuộc tính(id,code, name, idProductCategory, imageUrl, SalePrice,WholeSalePrice,Description,isActive,CreatedDate) | xây dựng các cấu trúc | Định | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-10 | 2018-07-11 |  |  |  |  | hoàn thanh
| user customer |  | các thuộc tính(id,userid, password, lastname, firstname, JobTitle,email, phoneNumber, roleName, isActive,createdDate) | xây dựng các cấu trúc | Định | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-10 | 2018-07-11 |  |  |  |  | hoàn thanh
| post(tin tức) |  | các thuộc tính(id,code, title, image,createdDate, description , content) | xây dựng các cấu trúc | Định | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-10 | 2018-07-11 |  |  |  |  | hoàn thành
| bill |  | các thuộc tính(id, code, createdDate, totalMoney, ProductList, quantity, address, userId, customerId) | xây dựng các cấu trúc | Định
Frontend Manager(Giao diện quản lý) | Giao diện cho ProductCategory |  | giao diên hiển thị thông tin danh mục sản phẩm |  | Định | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-12 | 2018-07-13 |  |  |  |  | hoàn thành
|  |  | giao diện thêm danh mục sản phẩm |  | Định | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-12 | 2018-07-13 |  |  |  |  | hoàn thành
| Giao diện cho Product |  | giao diên hiển thị thông tin sản phẩm |  | Định | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-13 | 2018-07-14 |  |  |  |  | hoàn thành
|  |  | giao diện thêm sản phẩm |  | Định | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-13 | 2018-07-14 |  |  |  |  | hoàn thành
| Giao diện cho User |  | giao diện thông tin khách hàng user |  | Định | 2018-07-14 | 2018-07-18
|  |  | giao diện thêm khách hàng user |  | Định | 2018-07-14 | 2018-07-18
| Giao diện cho Post |  | giao diện thông tin các bài đăng tin tức |  | Định | 2018-07-19 | 2018-07-24
|  |  | giao diện thêm tin tức bài đăng |  | Định | 2018-07-19 | 2018-07-24
| Giao diện cho Bill |  | giao diện thông tin khách hàng các hóa đơn |  | Định | 2018-07-25 | 2018-07-30
|  |  | giao diện thêm hóa đơn |  | Định | 2018-07-26 | 2018-07-31
Frontend Client (Giao diện cho khách hàng) | Login |  | Giao diện đăng nhập |  | Định
|  |  | Giao diện đăng kí |  | Định
Đặt hàng
Tin tức
Hiển thị Sản phẩm
Note on S9: Input Start date of schedule

## Setting
Holidays
No. | Day | Note
1 | 2018-09-02 | Quốc khánh
2 |  |  | 8 | Plan | 8 | Actual | 30 | Current Date
3
4 |  |  |  | 0-99% |  | 100% |  | Saturday
5
6 |  |  | ◇ | Not yet | △ | Open |  | Sunday, Holiday
7
8 |  |  | ★ | finish over | ○ | Done
9
10 |  |  | ▲ | start over
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100